## Sheet1
Fase | Tarefas | Duração | Responsável
FASE 1 – Planeamento do Projeto | Definir o objetivo do projeto Especificar os requisitos principais da aplicação (o que faz, para quem é) Escolher arquitetura do sistema (em camadas: interface, lógica, dados) Identificar módulos e ficheiros .py necessários | 1 dia | Diana
FASE 2 – Preparação do Ambiente | Criar estrutura de pastas do projeto (src/, docs/, data/) Criar repositório no GitHub Instalar e configurar VS Code + extensões Iniciar README.md com descrição e objetivos | 1 dia | Diana
FASE 3 – Codificação MVP | Criar main.py com menu principal Implementar interface.py para interação com utilizador Desenvolver dados.py com leitura/escrita de dados Criar consulta.py com lógica básica de consulta (perguntas/sintomas) | 3 dias | Diana
FASE 4 – Codificação Avançada e Modularização | Criar animais.py com funções para registo e gestão dos animais Criar recomendacoes.py com outputs simulados de tratamento Criar validacoes.py com funções auxiliares Refatorar código se necessário | 2 dias | Diana
FASE 5 – Testes Unitários | Testar funções específicas com print() ou pytest (se for usado) Verificar funcionamento de cada módulo separadamente Corrigir erros identificados | 1 dia | Diana
FASE 6 – Testes Funcionais e de Integração | Simular um fluxo completo da aplicação com utilizador Garantir que tudo funciona em conjunto Validar entradas erradas, menus, mensagens e saídas | 1 dia | Diana
FASE 7 – Documentação e Finalização | Comentar o código (docstrings, comentários) Terminar README.md com instruções de uso Criar documento PDF ou apresentação (caso seja pedido) Fazer checklist final | 1 dia | Diana
FASE 8 – Deployment (Entrega e Submissão) | Subir versão final para GitHub Gerar link do repositório Criar zip final se necessário Submeter na plataforma | 1 dia | Diana